## Metas_dos_Mun-Reg-Ger.
ActivityProject | Area | UfGoals | CityGoals | LocationsProject | ActivitysValue | DatesGoals | Meta | Meta Municipios | Meta Total | [24 empty] | Calendário | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029
10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | PEA |  |  | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;29/11/2028;30/11/2028;27/02/2029;28/02/2029;30/05/2029;31/05/2029; | 3 | 10 | 78 | [24 empty] | abril | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 |  | 2028-04-28 | 2028-04-29 | 2028-04-30 |  | 2029-04-28 | 2029-04-29 | 2029-04-30
11.1 Realizar 78 formações abertas ao público externo | PEA |  |  | Municípios |  | 30/11/2027;30/11/2028;30/11/2029 | 4 | 3 | 104 | [24 empty] | maio | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 2027-05-31 | 2028-05-28 | 2028-05-29 | 2028-05-30 | 2028-05-31 | 2029-05-28 | 2029-05-29 | 2029-05-30 | 2029-05-31
12.1. Realizar ações de mobilização | PEA |  |  | Municípios |  | 30/11/2026;31/01/2027;31/01/2028;31/02/2029 | 68 | 4 | 1768 | [24 empty] | junho | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30 |  | 2028-06-28 | 2028-06-29 | 2028-06-30 |  | 2029-06-28 | 2029-06-29 | 2029-06-30
15. 1 Realizar formações dos participantes | PEA |  |  | Municípios |  | 30/12/2026;31/12/2026;29/01/2027;30/01/2027;27/02/2027;28/02/2027;29/03/2027;31/03/2027;29/04/2027;30/04/2027;30/05/2027;31/05/2027;29/06/2027;30/06/2027;30/07/2027;31/07/2027;30/08/2027;31/08/2027;30/09/2027;30/10/2027;31/10/2027;29/11/2027;30/11/2027;30/12/2027;31/12/2027;30/01/2028;31/01/2028;28/02/2028;29/02/2028;30/03/2028;31/03/2028;29/04/2028;30/04/2028;30/05/2028;31/05/2028;29/06/2028;30/06/2028;30/07/2028;31/07/2028;30/08/2028;31/08/2028;30/09/2028;30/10/2028;31/10/2028;29/11/2028;30/11/2028;30/12/2027;31/12/2028;30/01/2029;31/01/2029;27/02/2029;28/02/2029;30/03/2029;31/03/2029;29/04/2029;30/04/2029;30/05/2029;31/05/2029;29/06/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 2 | 68 | 52 | [24 empty] | julho | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 2028-07-28 | 2028-07-29 | 2028-07-30 | 2028-07-31 | 2029-07-28 | 2029-07-29 | 2029-07-30 | 2029-07-31
16.1 Selecionar participantes para o PAG | PEA |  |  | Municípios |  | 27/02/2027;28/02/2027 | 43 | 2 | 1118 | [24 empty] | outubro | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2027-10-28 | 2027-10-29 | 2027-10-30 | 2027-10-31 | 2028-10-28 | 2028-10-29 | 2028-10-30 | 2028-10-31 | 2029-10-28 | 2029-10-29 | 2029-10-30 | 2029-10-31
19.1 Sistematizar, por meio de painéis informativos, o uso das rendas petrolíferas na gestão municipal das políticas públicas de saúde, educação e território, com base em reuniões de monitoramento e mapeamento participativo. | PAG |  |  | Municípios |  | 31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 4 | 43 | 104 | [24 empty] | novembro | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  | 2027-11-28 | 2027-11-29 | 2027-11-30 |  | 2028-11-28 | 2028-11-29 | 2028-11-30 |  | 2029-11-28 | 2029-11-29 | 2029-11-30
20.1 Realizar oficinas para definir estratégias para atuação na gestão pública municipal com os(as) participantes do PAG | PAG |  |  | Municípios |  | 30/04/2027;31/05/2027;31/07/2027;31/08/2027 | 48 | 4 | 1248 | [24 empty] | dezembro | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-12-28 | 2027-12-29 | 2027-12-30 | 2027-12-31 | 2028-12-28 | 2028-12-29 | 2028-12-30 | 2028-12-31 | 2029-12-28 | 2029-12-29 | 2029-12-30 | 2029-12-31
21.1 Realizar reuniões para análise de conjuntura municipal e implementação da agenda política de atuação na gestão pública | PAG |  |  | Municípios |  | 31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 0 | 48 | 0
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG |  |  | Municípios |  |  | 0 | 20-37-10 | Metas Especificas
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG |  |  | Municípios |  |  | 1 | 20-50-10 | Metas Especificas
21.4 Realizar eventos locais para deliberações de propostas de incidência política | PAG |  |  | Municípios |  | 31/01/2026 28/02/2026 31/03/2026 30/04/2026 31/05/2026 30/06/2026 31/07/2026 31/08/2026 30/09/2026 31/10/2026 30/11/2026 31/12/2026 31/01/2027 28/02/2027 31/03/2027 30/04/2027 31/05/2027 30/06/2027 31/07/2027 31/08/2027 30/09/2027 31/10/2027 30/11/2027 31/12/2027 31/01/2028 29/02/2028 31/03/2028 30/04/2028 31/05/2028 30/06/2028 31/07/2028 31/08/2028 30/09/2028 31/10/2028 30/11/2028 31/12/2028 31/01/2029 28/02/2029 31/03/2029 30/04/2029 31/05/2029 30/06/2029 31/07/2029 31/08/2029 30/09/2029 31/10/2029 30/11/2029 31/12/2029 | 0 | 1 | 26
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG |  |  | Municípios |  |  | 1 | 16-40-8 | Metas Especificas
22.1. Realizar oficina para definir estratégia de atuação na gestão pública em nível estadual, no Rio de Janeiro; e regional para os estados do Espírito Santo e São Paulo | PAG |  |  | Municípios |  | 2028-05-31 | 2 | 1 | 3
23.2 Participar de espaços de controle social estaduais no debate das legislações orçamentárias (LOA, LDO e PPA) | PAG |  |  | Municípios | 0 | 30/11/2028;30/11/2029 | 1 | 2 | 6
23.3 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Estadual (LOA, LDO e PPA) | PAG |  |  | Municípios | 0 | 2030-01-31 | 1 | 1 | 3
24.2 Realizar encontro para troca de experiências e avaliação do Programa em nível regional | PAG |  |  | Municípios | 0 | 2029-11-30 | 6 | 1 | 7
25.1 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos e movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica | PAG |  |  | Municípios |  | 31/08/2027;29/02/2028;31/08/2028;28/02/2029;31/08/2029;31/01/2030 | 1 | 6 | 156
26.1 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público | PAG |  |  | Municípios |  | 2028-02-28 | 10 | 1 | 26
30.3 Elaborar textos e imagens informativos sobre a atuação regional do Programa | PCS |  |  | Municípios |  | 30/11/2026;28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;31/05/2029;31/08/2029 | 4 | 10 | 260
31.1 Mediar e elaborar peças que atendam a comunicação popular com os participantes | PCS |  |  | Municípios |  | 31/01/2027;31/01/2028;31/01/2029;31/01/2030 | 3 | 4 | 104
31.2 Realizar oficina de comunicação popular para os(as) participantes | PCS |  |  | Municípios |  | 31/01/2027;31/01/2028;31/01/2029 | 0 | 3 | 78
Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social intermunicipal | PAG |  |  | Municípios | 0 |  | 0 | 0
Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social estadual | PAG |  |  | Municípios | 0 |  | 0 | 0
Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social interestadual | PAG |  |  | Municípios | 0 |  | 0 | 0
Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social nacional | PAG |  |  | Municípios | 0 |  | 0 | 0
Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social internacional | PAG |  |  | Municípios | 0 |  | 0 | 0
METAS ESPECIFICAS POR MUNICIPIO
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | ES | Piúma | Municípios |  | 28/05/2026;30/06/2026;28/08/2026;28/11/2026;28/02/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/01/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/01/2030 | 16 | 20
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | ES | Piúma | Municípios |  | 28/05/2026;30/06/2026;28/08/2026;28/11/2026;28/02/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/01/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/01/2030 | 20 | 20
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | ES | Piúma | Municípios |  | 29/11/2026;30/11/2027;31/12/2027;29/02/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;31/12/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/12/2029;28/02/2030 | 20 | 16
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | ES | Itapemirim | Municípios |  | 28/05/2026;30/06/2026;28/08/2026;28/11/2026;28/02/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/01/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/01/2030 | 16 | 20
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | ES | Itapemirim | Municípios |  | 28/05/2026;30/06/2026;28/08/2026;28/11/2026;28/02/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/01/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/01/2030 | 20 | 20
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | ES | Itapemirim | Municípios |  | 29/11/2026;30/11/2027;31/12/2027;29/02/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;31/12/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/12/2029;28/02/2030 | 20 | 16
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | ES | Marataízes | Municípios |  | 28/05/2026;30/06/2026;28/08/2026;28/11/2026;28/02/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/01/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/01/2030 | 16 | 20
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | ES | Marataízes | Municípios |  | 28/05/2026;30/06/2026;28/08/2026;28/11/2026;28/02/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/01/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/01/2030 | 37 | 20
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | ES | Marataízes | Municípios |  | 29/11/2026;30/11/2027;31/12/2027;29/02/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;31/12/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/12/2029;28/02/2030 | 50 | 16
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | ES | Presidente Kennedy | Municípios |  | 28/05/2026;30/06/2026;28/08/2026;28/11/2026;28/02/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/01/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/01/2030 | 40 | 20
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | ES | Presidente Kennedy | Municípios |  | 28/05/2026;30/06/2026;28/08/2026;28/11/2026;28/02/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/01/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/01/2030 | 37 | 20
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | ES | Presidente Kennedy | Municípios |  | 29/11/2026;30/11/2027;31/12/2027;29/02/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/08/2028;30/11/2028;31/12/2028;28/02/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/12/2029;28/02/2030 | 50 | 16
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | São Francisco de Itabapoana | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | São Francisco de Itabapoana | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | São Francisco de Itabapoana | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | São João da Barra | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | São João da Barra | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | São João da Barra | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Campos dos Goytacazes | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Campos dos Goytacazes | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Campos dos Goytacazes | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Quissamã | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Quissamã | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Quissamã | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Carapebus | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Carapebus | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Carapebus | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Macaé | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Macaé | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Macaé | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Rio das Ostras | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Rio das Ostras | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Rio das Ostras | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Casimiro de Abreu | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Casimiro de Abreu | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Casimiro de Abreu | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Armação dos Búzios | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Armação dos Búzios | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Armação dos Búzios | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Cabo Frio | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Cabo Frio | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Cabo Frio | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Arraial do Cabo | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Arraial do Cabo | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 37 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Arraial do Cabo | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 50 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Araruama | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 40 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Araruama | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 10 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Araruama | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 10 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Saquarema | Municípios |  | 30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029 | 8 | 37
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Saquarema | Municípios |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030;31/01/2030;28/02/2030 | 10 | 50
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Saquarema | Municípios |  | 30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030 | 10 | 40
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Maricá | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 8 | 10
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Maricá | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 10 | 10
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Maricá | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;28/02/2030 | 10 | 8
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Niterói | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 8 | 10
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Niterói | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 10 | 10
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Niterói | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;28/02/2030 | 10 | 8
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Guapimirim | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 8 | 10
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Guapimirim | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 10 | 10
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Guapimirim | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;28/02/2030 | 10 | 8
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Paraty | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 8 | 10
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Paraty | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 10 | 10
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Paraty | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;28/02/2030 | 10 | 8
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Caraguatatuba | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 8 | 10
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Caraguatatuba | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 10 | 10
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Caraguatatuba | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;28/02/2030 | 10 | 8
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Ilhabela | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 8 | 10
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Ilhabela | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 10 | 10
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Ilhabela | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;28/02/2030 | 10 | 8
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Iguape | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 8 | 10
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Iguape | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 10 | 10
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Iguape | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;28/02/2030 | 10 | 8
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Ilha Comprida | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 8 | 10
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Ilha Comprida | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 0 | 10
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Ilha Comprida | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;28/02/2030 | 27 | 8
21.2 Participar de espaços de controle social municipais | PAG | RJ | Cananéia | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 0 | 10
21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | PAG | RJ | Cananéia | Municípios |  | 28/02/2027;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029 | 0 | 10
21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | PAG | RJ | Cananéia | Municípios |  | 30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;28/02/2030 | 0 | 8
Metas Gerência
1.1 Selecionar, contratar e capacitar a equipe do programa | PGP | EJ | Niterói | Gerência |  | 28/03/2026;29/03/2026;30/03/2026;31/03/2026;28/04/2026;29/04/2026;30/04/2026;30/04/202628/05/2026;29/05/2026;30/05/2026;31/05/2026;28/05/2026;29/05/2026;30/05/2026;31/05/2026;28/06/2026 ;29/06/2026;30/06/2026;30/06/2026;28/07/2026;29/07/2026;30/07/2026;31/07/2026;28/08/2026 ;29/08/2026;30/08/2026;31/08/2026 | 12 | 56
1.2 Selecionar e contratar serviços terceirizados | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  |  | 4 | 0
2.1 Locar as sedes para o funcionamento do programa (locais e regionais) | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  |  | 1 | 34
2.2. Aquisição de móveis e equipamentos para as 34 sedes e a equipe | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  |  | 1 | 0
3.1 Realizar reuniões ordinárias do Conselho Gestor | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/05/2026;31/08/2026;30/11/2026;31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;31/05/2029;31/08/2029;30/11/2029 | 1 | 12
3.2 Realizar reuniões de análise crítica | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 28/02/2026;28/02/2027;29/02/2028;28/02/2029 | 1 | 4
3.3 Manter acervo documental pertinente ao programa | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2026-05-31 | 1 | 1
4.1 Realizar oficinas para a elaboração do regimento do Conselho Gestor do Programa | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2027-05-31 | 1 | 1
4.2 Elaborar Código de Ética | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2027-05-31 | 1 | 1
4.3 Elaborar o Manual de Organização do Programa | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2027-05-31 | 8 | 1
4.4 Elaborar o Manual de Utilização das Sedes | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2027-05-31 | 12 | 1
5.1 Apresentar e validar o Plano de Pesquisa e de Monitoramento e Avaliação | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2027-02-28 | 52 | 1
5.2 Realizar diagnóstico de perfil dos(as) participantes do programa | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2027-08-31 | 2 | 1
5.3 Mapear e participar em eventos vinculados ao controle de rendas petrolíferas | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 30/11/2026;31/05/2027;30/11/2027;31/05/2028;31/05/2029;28/02/2030;30/11/2028;30/11/2029 | 1 | 8
5.4 Sistematizar os dados municipais das rendas petrolíferas, do controle social e do orçamento público em formato de painel | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/05/2027;31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;30/05/2029;30/08/2029;30/11/2029;28/02/2030 | 1 | 12
5.5 Realizar oficinas de planejamento da próxima fase | PAG | RJ | Niterói | Gerência |  | 23/12/2027;24/12/2027;25/12/2027;26/12/2027;27/12/2027;28/12/2027;29/12/2027;30/12/2027;31/12/2027;22/01/2028;24/01/2028;25/01/2028;26/01/2028;27/01/2028;28/01/2028;29/01/2028;30/01/2028;31/01/2028;21/02/202822/02/2028;23/02/2028;24/02/2028;25/02/2028;26/02/2028;27/02/2028;28/02/2028;29/02/2028;23/03/2028;24/03/2028;25/03/2028;26/03/2028;27/03/2028;28/03/2028;29/03/2028;30/03/2028;31/03/2028;23/04/2028;24/04/2028;25/04/2028;26/04/2028;27/04/2028;28/04/2028;29/04/2028;30/04/2028;23/05/2028;24/05/2028;25/05/2028;26/05/2028;27/05/2028;28/05/2028;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028 | 1 | 52
6.1 Realizar oficinas para elaboração de indicadores por projeto vinculando-as a construção do sistema de monitoramento e avaliação | PAG | RJ | Niterói | Gerência |  | 30/11/2026;28/02/2027 | 1 | 2
7.1 Elaborar relatório das Ações de Mitigação, com resultados considerados mitigadores de impacto | PAG | RJ | Niterói | Gerência |  | 2029-11-30 | 1 | 1
8.1 Elaboração de planilha com a sistematização das políticas públicas mapeadas | PAG | RJ | Niterói | Gerência |  | 2027-05-31 | 17 | 1
9.1 Elaboração de produto com a sistematização dos dados da aplicação das receitas petrolíferas | PAG | RJ | Niterói | Gerência |  | 2027-05-31 | 1 | 1
10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | PEA | RJ | Niterói | Gerência |  | 2029-05-31 | 1 | 1
13.1 Elaborar PPP | PEA | RJ | Niterói | Gerência |  | 2029-05-31 | 1 | 1
14.1. Realizar formação continuada da equipe técnica (intercâmbio, participação em eventos científicos, encontros quadrimestrais) | PEA | RJ | Niterói | Gerência |  | 30/06/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;30/04/2027;31/08/2027;30/11/2027;31/12/2027;30/04/2028;31/08/2028;30/11/2028;31/12/2028;30/04/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/12/2029;28/02/2030 | 3 | 17
16.1 Selecionar participantes para o PAG | PEA | RJ | Niterói | Gerência |  | 2027-02-28 | 42 | 1
18.1 Realizar oficina para elaboração do termo de compromisso | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2026-08-31 | 1 | 1
18.2 Aprovar com o Conselho Gestor o termo de compromisso para participantes do PAG | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2026-11-30 | 9 | 1
22.1. Realizar oficina para definir estratégia de atuação na gestão pública em nível estadual, no Rio de Janeiro; e regional para os estados do Espírito Santo e São Paulo | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 29/02/2028;30/05/2028;31/05/2028 | 2 | 3
23.1 Realizar reuniões para levantar, monitorar e sistematizar na forma de painéis a aplicação estadual das rendas petrolíferas nas políticas públicas socioespaciais, de saúde, de educação e outras oriundas dos impactos da indústria do petróleo | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 28/11/2026;29/11/2026;30/11/2026;26/02/2027;27/02/2027;28/02/2027;29/05/2027;30/05/2027;31/05/2027;29/08/2027;30/08/2027;31/08/2027;28/11/2027;29/11/2027;30/11/2027;27/02/2028;28/02/2028;29/02/2028;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;29/08/2028;30/08/2028;31/08/2028;28/11/2028;29/11/2028;30/11/2028;26/02/2029;27/02/2029;28/02/2029;29/05/2029;30/05/2029;31/05/2029;28/08/2029;29/08/2029;30/08/2029;28/11/2029;29/11/2029;30/11/2029;26/02/2029;27/02/2029;28/02/2030 | 3 | 42
24.3 Realizar encontro macrorregional para troca de experiências, avaliação e planejamento do Programa em nível macrorregional | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 2029-11-30 | 8 | 1
24.4 Realizar reuniões de planejamento e mobilização para a incidência politica em âmbito federal | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;28/02/2029;31/05/2029;31/08/2029;30/11/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 1 | 9
24.5 Participar de espaço de controle social relevante, considerando a temática das rendas petrolíferas ou orçamento público, em nível federal | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/05/2028;30/11/2029 | 4 | 2
24.6 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Federal (LOA, LDO e PPA) | PGP | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029 | 2 | 3
27.1 Elaborar e realizar diagnósticos de comunicação | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 29/08/2026;30/08/2026;31/08/2026;29/10/2026;30/10/2026;31/10/2026;29/11/2026;30/11/2026 | 5 | 8
27.2 Elaborar Plano de Comunicação Geral do Programa | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 2029-02-28 | 234 | 1
27.3 Elaborar peças de mobilização iniciais | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/08/2026;31/08/2027;31/08/2028;31/08/2029 | 120 | 4
27.4 Elaborar kits de comunicação | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/08/2026;28/02/2030 | 4 | 2
28.1 Criar site e redes sociais (Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp, Tiktok) | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/08/2026;29/11/2026;30/11/2026;27/02/2027;28/02/2027 | 4 | 5 | Calendário | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |  | 2026-12-28: 2030; 2026-12-29: 2030; 2026-12-30: 2030; 2026-12-31: 2030
28.2 Publicar no site e nas redes sociais | PCS | ES | Niterói | Gerência |  | 27/06/2026;28/06/2026;29/06/2026;30/06/2026;26/07/2026;27/07/2026;28/07/2026;29/07/2026;30/07/2026;31/07/2026;27/08/2026;28/08/2026;29/08/2026;30/08/2026;31/08/2026;26/09/2026;27/09/2026;28/09/2026;29/09/2026;30/09/2026;26/10/2026;27/10/2026;28/10/2026;29/10/2026;30/10/2026;31/10/2026;26/11/2026;27/11/2026;28/11/2026;29/11/2026;30/11/2026;27/12/2026;28/12/2026;29/12/2026;30/12/2026;31/12/2026;27/01/2027;28/01/2027;29/01/2027;30/01/2027;31/01/2027;24/02/2027;25/02/2027;26/02/2027;27/02/2027;28/02/2027;26/03/2027;27/03/2027;28/03/2027;29/03/2027;30/03/2027;31/03/2027;26/04/2027;27/04/2027;28/04/2027;29/04/2027;30/04/2027;27/05/2027;28/05/2027;29/05/2027;30/05/2027;31/05/2027;26/06/2027;27/06/2027;28/06/2027;29/06/2027;30/06/2027;26/07/2027;27/07/2027;28/07/2027;29/07/2027;30/07/2027;31/07/2027;27/08/2027;28/08/2027;29/08/2027;30/08/2027;31/08/2027;26/09/2027;27/09/2027;28/09/2027;29/09/2027;30/09/2027;26/10/2027;27/10/2027;28/10/2027;29/10/2027;30/10/2027;31/10/2027;26/11/2027;27/11/2027;28/11/2027;29/11/2027;30/11/2027;27/12/2027;28/12/2027;29/12/2027;30/12/2027;31/12/2027;26/01/2028;27/01/2028;28/01/2028;29/01/2028;30/01/2028;225/02/2028;26/02/2028;27/02/2028;28/02/2028;29/02/2028;26/03/2028;27/03/2028;28/03/2028;29/03/2028;30/03/2028;31/03/2028;26/04/2028;27/04/2028;28/04/2028;29/04/2028;30/04/2028;26/05/2028;27/05/2028;28/05/2028;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;26/06/2028;27/06/2028;28/06/2028;29/06/2028;30/06/2028;27/07/2028;28/07/2028;29/07/2028;30/07/2028;31/07/2028;27/08/2028;28/08/2028;29/08/2028;30/08/2028;31/08/2028;26/09/2028;27/09/2028;28/09/2028;29/09/2028;30/09/2028;26/10/2028;27/10/2028;28/10/2028;29/10/2028;30/10/2028;31/10/2028;26/11/2028;27/11/2028;28/11/2028;29/11/2028;30/11/2028;26/12/2028;28/12/2028;29/12/2028;30/12/2028;31/12/2028;26/01/2029;27/01/2029;28/01/2029;29/01/2029;30/01/2029;24/02/2029;25/02/2029;26/02/2029;27/02/2029;28/02/2029;27/03/2029;28/03/2029;29/03/2029;30/03/2029;31/03/2029;26/04/2029;27/04/2029;28/04/2029;29/04/2029;30/04/2029;26/05/2029;27/05/2029;28/05/2029;29/05/2029;30/05/2029;31/05/2029;26/06/2029;27/06/2029;28/06/2029;29/06/2029;30/06/2029;27/07/2029;28/07/2029;29/07/2029;30/07/2029;31/07/2029;27/08/2029;28/08/2029;29/08/2029;30/08/2029;31/08/2029;26/09/2029;27/09/2029;28/09/2029;29/09/2029;30/09/2029;26/10/2029;27/10/2029;28/10/2029;29/10/2029;30/10/2029;31/10/2029;26/11/2029;27/11/2029;28/11/2029;29/11/2029;30/11/2029;27/12/2029;28/12/2029;29/12/2029;30/12/2029;31/12/2029;27/01/2030;28/01/2030;29/01/2030;30/01/2030;31/01/2030;24/02/2029;25/02/2029;26/02/2029;27/02/2029;28/02/2030 | 1 | 234 | janeiro | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2028-01-26 | 2028-01-27 | 2028-01-28 | 2028-01-29 | 2028-01-30 |  | 2029-01-26 | 2029-01-27 | 2029-01-28 | 2029-01-29 | 2029-01-30 |  | 2030-01-27 | 2030-01-28 | 2030-01-29 | 2030-01-30 | 2030-01-31
28.3 Elaborar peças de comunicação voltadas à mobilização em nível geral | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 30/03/2026;31/03/2026;28/04/2026;29/04/2026;30/04/2026;30/05/2026;31/05/2026;28/06/2026;29/06/2026;30/06/2026;30/07/2026;31/07/2026;29/08/2026;30/08/2026;31/08/2026;29/09/2026;30/09/2026;29/10/2026;30/10/2026;31/10/2026;29/11/2026;30/11/2026;29/12/2026;30/12/2026;31/12/2026;30/01/2027;31/01/2027.26/02/2027;27/02/2027;28/02/2027;30/03/2027;31/03/2027;28/04/2027;29/04/2027;30/04/2027;30/05/2027;31/05/2027;28/06/2027;29/06/2027;30/06/2027;30/07/2027;31/07/2027;29/08/2027;30/08/2027;31/08/2027;29/09/2027;30/09/2027;29/10/2027;30/10/2027;31/10/2027;29/11/2027;30/11/2027;29/12/2027;30/12/2027;31/12/2027;29/01/2028;30/01/2028;;31/01/2028;27/02/2028;28/02/2028;29/02/2028;29/03/2028;30/03/2028;31/03/2028;29/04/2028;30/04/2028;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;29/06/2028;30/06/2028;29/07/2028;30/07/2028;31/07/2028;30/08/2028;31/08/2028;28/09/2028;29/09/2028;30/09/2028;29/10/2028;30/10/2028;29/11/2028;30/11/2028;29/12/2028;30/12/2028;31/12/2028;30/01/2029;31/01/2029;26/02/2029;27/02/2029;28/02/2029;30/03/2029;31/03/2029;28/04/2029;29/04/2029;30/04/2029;30/05/2029;31/05/2029;28/06/2029;29/06/2029;30/06/2029;30/07/2029;31/07/2029;29/08/2029;30/08/2029;31/08/2029;29/09/2029;30/09/2029;29/10/2029;30/10/2029;31/10/2029;29/11/2029;30/11/2029;29/12/2029;30/12/2029;31/12/2029;30/01/2030;31/01/2030;26/02/2029;27/02/2029;28/02/2030 | 4 | 120 | fevereiro | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 |  | 2028-02-24 | 2028-02-25 | 2028-02-26 | 2028-02-27 | 2028-02-28 | 2028-02-29 | 2029-02-24 | 2029-02-25 | 2029-02-26 | 2029-02-27 | 2029-02-28 |  | 2029-02-24 | 2029-02-25 | 2029-02-26 | 2029-02-27 | 2030-02-28
29.1 Realizar reuniões de articulação com o PMCS | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/08/2026;31/08/2027;31/08/2028;31/08/2029 | 6 | 4 | março | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2028-03-26 | 2028-03-27 | 2028-03-28 | 2028-03-29 | 2028-03-30 | 2028-03-31 | 2029-03-26 | 2029-03-27 | 2029-03-28 | 2029-03-29 | 2029-03-30 | 2029-03-31
32.1 Divulgar o Seminário | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 29/11/2027;30/11/2027;28/02/2028;29/02/2028 | 8 | 4 | abril | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 |  | 2028-04-26 | 2028-04-27 | 2028-04-28 | 2028-04-29 | 2028-04-30 |  | 2029-04-26 | 2029-04-27 | 2029-04-28 | 2029-04-29 | 2029-04-30
32.2 Executar o Seminário do Programa | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 2028-02-29 | 8 | 1 | maio | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 2027-05-31 | 2028-05-26 | 2028-05-27 | 2028-05-28 | 2028-05-29 | 2028-05-30 | 2028-05-31 | 2029-05-26 | 2029-05-27 | 2029-05-28 | 2029-05-29 | 2029-05-30 | 2029-05-31
32.3 Elaborar e finalizar os relatórios audiovisuais | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 28/02/2026;28/02/2027;29/02/2028;28/02/2029 | 8 | 4 | junho | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 2027-06-26 | 2027-06-27 | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30 |  | 2028-06-26 | 2028-06-27 | 2028-06-28 | 2028-06-29 | 2028-06-30 |  | 2029-06-26 | 2029-06-27 | 2029-06-28 | 2029-06-29 | 2029-06-30
33.1 Elaborar e enviar release | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 28/02/2027;29/02/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029;28/02/2030 | 4 | 6 | julho | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 2028-07-26 | 2028-07-27 | 2028-07-28 | 2028-07-29 | 2028-07-30 | 2028-07-31 | 2029-07-26 | 2029-07-27 | 2029-07-28 | 2029-07-29 | 2029-07-30 | 2029-07-31
33.2 Impulsionar redes sociais | PCS | RJ | Niterói | Gerência |  | 30/11/2026;28/02/2027;31/08/2027;29/02/2028;31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029;28/02/2030 | 1 | 8 | agosto | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2027-08-26 | 2027-08-27 | 2027-08-28 | 2027-08-29 | 2027-08-30 | 2027-08-31 | 2028-08-26 | 2028-08-27 | 2028-08-28 | 2028-08-29 | 2028-08-30 | 2028-08-31 | 2029-08-26 | 2029-08-27 | 2029-08-28 | 2029-08-29 | 2029-08-30 | 2029-08-31
34.1 Realizar assembleias ordinárias e reuniões |  | RJ | Niterói | Gerência |  | 30/05/2026;31/05/2026;30/05/2027;31/05/2027;30/05/2028;31/05/2028;30/05/2029;31/05/2029 | 1 | 8 | setembro | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 2027-09-26 | 2027-09-27 | 2027-09-28 | 2027-09-29 | 2027-09-30 |  | 2028-09-26 | 2028-09-27 | 2028-09-28 | 2028-09-29 | 2028-09-30 |  | 2029-09-26 | 2029-09-27 | 2029-09-28 | 2029-09-29 | 2029-09-30
35.1 Capacitar os associados |  | RJ | Niterói | Gerência |  | 31/08/2026;28/02/2027;31/08/2027;29/02/2028;31/08/2028;28/02/2029;31/08/2029;28/02/2030 | 1 | 8 | outubro | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2027-10-26 | 2027-10-27 | 2027-10-28 | 2027-10-29 | 2027-10-30 | 2027-10-31 | 2028-10-26 | 2028-10-27 | 2028-10-28 | 2028-10-29 | 2028-10-30 | 2028-10-31 | 2029-10-26 | 2029-10-27 | 2029-10-28 | 2029-10-29 | 2029-10-30 | 2029-10-31
36.1 Publicar relatório anual de prestação de contas |  | RJ | Niterói | Gerência |  | 28/02/2027;29/02/2028;28/02/2029;28/02/2030 | 4 | 4 | novembro | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 2027-11-28 | 2027-11-29 | 2027-11-30 |  | 2028-11-26 | 2028-11-27 | 2028-11-28 | 2028-11-29 | 2028-11-30 |  | 2029-11-26 | 2029-11-27 | 2029-11-28 | 2029-11-29 | 2029-11-30
3.4. Realizar Encontros Regionais da Equipe Técnica para planejamento estratégico das ações | PGP | ES | Marataízes | Regional |  | 2029-05-31 | 12 | 1 | dezembro | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-12-26 | 2027-12-27 | 2027-12-28 | 2027-12-29 | 2027-12-30 | 2027-12-31 | 2028-12-26 | 2028-12-27 | 2028-12-28 | 2028-12-29 | 2028-12-30 | 2028-12-31 | 2029-12-26 | 2029-12-27 | 2029-12-28 | 2029-12-29 | 2029-12-30 | 2029-12-31
10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | PEA | ES | Marataízes | Regional |  | 2028-08-31 | 1 | 1
13.1 Elaborar PPP | PEA | ES | Marataízes | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
14.1. Realizar formação continuada da equipe técnica (intercâmbio, participação em eventos científicos, encontros quadrimestrais) | PEA | ES | Marataízes | Regional |  | 31/08/2026;31/05/2027;31/05/2028;31/05/2029 | 2 | 4
17.1 Selecionar os(as) participantes remunerados(as) do PAG nos municípios por meio de avaliação de aprendizagem | PEA | ES | Marataízes | Regional |  | 28/05/2027;29/05/2027;30/05/2027;31/05/2027;28/05/2028;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;28/05/2029;29/05/2029;30/05/2029;31/05/2029; | 3 | 12
24.1 Realizar reuniões operacionais e de alinhamento | PAG | ES | Marataízes | Regional |  | 2028-11-30 | 1 | 1
24.2 Realizar encontro para troca de experiências e avaliação do Programa em nível regional | PAG | ES | Marataízes | Regional |  | 2029-12-30 | 1 | 1
24.5 Participar de espaço de controle social relevante, considerando a temática das rendas petrolíferas ou orçamento público, em nível federal | PAG | ES | Marataízes | Regional |  | 31/05/2028;30/11/2029 | 48 | 2
24.6 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Federal (LOA, LDO e PPA) | PAG | ES | Marataízes | Regional |  | 31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029 | 1 | 3
25.2 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos, movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica em âmbito estadual | PAG | ES | Marataízes | Regional |  | 2028-02-29 | 1 | 1
26.2 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público estadual | PAG | ES | Marataízes | Regional |  | 2028-02-29 | 9 | 1
28.2 Publicar no site e nas redes sociais | PCS | ES | Marataízes | Regional |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 1 | 48
30.1 Realizar oficina por região para elaboração dos Planos de Comunicação Regional, considerando suas especificidades | PCS | ES | Marataízes | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
30.2 Elaborar os Planos de Comunicação Regionais | PCS | ES | Marataízes | Regional |  | 2029-02-28 | 1 | 1
30.4 Elaborar peças de mobilização em nível regional | PCS | ES | Marataízes | Regional |  | 31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029;30/11/2029 | 4 | 9
3.4. Realizar Encontros Regionais da Equipe Técnica para planejamento estratégico das ações | PGP | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 2029-05-31 | 12 | 1
10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | PEA | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 2028-08-31 | 1 | 1
13.1 Elaborar PPP | PEA | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
14.1. Realizar formação continuada da equipe técnica (intercâmbio, participação em eventos científicos, encontros quadrimestrais) | PEA | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 31/08/2026;31/05/2027;31/05/2028;31/05/2029 | 2 | 4
17.1 Selecionar os(as) participantes remunerados(as) do PAG nos municípios por meio de avaliação de aprendizagem | PEA | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 28/05/2027;29/05/2027;30/05/2027;31/05/2027;28/05/2028;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;28/05/2029;29/05/2029;30/05/2029;31/05/2029; | 3 | 12
24.1 Realizar reuniões operacionais e de alinhamento | PAG | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 2028-11-30 | 1 | 1
24.2 Realizar encontro para troca de experiências e avaliação do Programa em nível regional | PAG | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 2029-12-30 | 1 | 1
24.5 Participar de espaço de controle social relevante, considerando a temática das rendas petrolíferas ou orçamento público, em nível federal | PAG | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 31/05/2028;30/11/2029 | 48 | 2
24.6 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Federal (LOA, LDO e PPA) | PAG | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029 | 1 | 3
25.2 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos, movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica em âmbito estadual | PAG | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 2028-02-29 | 1 | 1
26.2 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público estadual | PAG | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 2028-02-29 | 9 | 1
28.2 Publicar no site e nas redes sociais | PCS | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 1 | 48
30.1 Realizar oficina por região para elaboração dos Planos de Comunicação Regional, considerando suas especificidades | PCS | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
30.2 Elaborar os Planos de Comunicação Regionais | PCS | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 2029-02-28 | 1 | 1
30.4 Elaborar peças de mobilização em nível regional | PCS | RJ | Campos dos Goytacazes | Regional |  | 31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029;30/11/2029 | 4 | 9
3.4. Realizar Encontros Regionais da Equipe Técnica para planejamento estratégico das ações | PGP | RJ | Macaé | Regional |  | 2029-05-31 | 12 | 1
10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | PEA | RJ | Macaé | Regional |  | 2028-08-31 | 1 | 1
13.1 Elaborar PPP | PEA | RJ | Macaé | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
14.1. Realizar formação continuada da equipe técnica (intercâmbio, participação em eventos científicos, encontros quadrimestrais) | PEA | RJ | Macaé | Regional |  | 31/08/2026;31/05/2027;31/05/2028;31/05/2029 | 2 | 4
17.1 Selecionar os(as) participantes remunerados(as) do PAG nos municípios por meio de avaliação de aprendizagem | PEA | RJ | Macaé | Regional |  | 28/05/2027;29/05/2027;30/05/2027;31/05/2027;28/05/2028;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;28/05/2029;29/05/2029;30/05/2029;31/05/2029; | 3 | 12
24.1 Realizar reuniões operacionais e de alinhamento | PAG | RJ | Macaé | Regional |  | 2028-11-30 | 1 | 1
24.2 Realizar encontro para troca de experiências e avaliação do Programa em nível regional | PAG | RJ | Macaé | Regional |  | 2029-12-30 | 1 | 1
24.5 Participar de espaço de controle social relevante, considerando a temática das rendas petrolíferas ou orçamento público, em nível federal | PAG | RJ | Macaé | Regional |  | 31/05/2028;30/11/2029 | 48 | 2
24.6 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Federal (LOA, LDO e PPA) | PAG | RJ | Macaé | Regional |  | 31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029 | 1 | 3
25.2 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos, movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica em âmbito estadual | PAG | RJ | Macaé | Regional |  | 2028-02-29 | 1 | 1
26.2 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público estadual | PAG | RJ | Macaé | Regional |  | 2028-02-29 | 9 | 1
28.2 Publicar no site e nas redes sociais | PCS | RJ | Macaé | Regional |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 1 | 48
30.1 Realizar oficina por região para elaboração dos Planos de Comunicação Regional, considerando suas especificidades | PCS | RJ | Macaé | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
30.2 Elaborar os Planos de Comunicação Regionais | PCS | RJ | Macaé | Regional |  | 2029-02-28 | 1 | 1
30.4 Elaborar peças de mobilização em nível regional | PCS | RJ | Macaé | Regional |  | 31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029;30/11/2029 | 4 | 9
3.4. Realizar Encontros Regionais da Equipe Técnica para planejamento estratégico das ações | PGP | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 2029-05-31 | 15 | 1
10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | PEA | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 2028-08-31 | 1 | 1
13.1 Elaborar PPP | PEA | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
14.1. Realizar formação continuada da equipe técnica (intercâmbio, participação em eventos científicos, encontros quadrimestrais) | PEA | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 31/08/2026;31/05/2027;31/05/2028;31/05/2029 | 2 | 4
17.1 Selecionar os(as) participantes remunerados(as) do PAG nos municípios por meio de avaliação de aprendizagem | PEA | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 27/05/2027;28/05/2027;29/05/2027;30/05/2027;31/05/2027;27/05/2028;28/05/2028;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;27/05/2029;28/05/2029;29/05/2029;30/05/2029;31/05/2029; | 3 | 15
24.1 Realizar reuniões operacionais e de alinhamento | PAG | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 2028-11-30 | 1 | 1
24.2 Realizar encontro para troca de experiências e avaliação do Programa em nível regional | PAG | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 2029-12-30 | 1 | 1
24.5 Participar de espaço de controle social relevante, considerando a temática das rendas petrolíferas ou orçamento público, em nível federal | PAG | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 31/05/2028;30/11/2029 | 48 | 2
24.6 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Federal (LOA, LDO e PPA) | PAG | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029 | 1 | 3
25.2 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos, movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica em âmbito estadual | PAG | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 2028-02-29 | 1 | 1
26.2 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público estadual | PAG | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 2028-02-29 | 9 | 1
28.2 Publicar no site e nas redes sociais | PCS | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 1 | 48
30.1 Realizar oficina por região para elaboração dos Planos de Comunicação Regional, considerando suas especificidades | PCS | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
30.2 Elaborar os Planos de Comunicação Regionais | PCS | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 2029-02-28 | 1 | 1
30.4 Elaborar peças de mobilização em nível regional | PCS | RJ | Cabo Frio | Regional |  | 31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029;30/11/2029 | 4 | 9
3.4. Realizar Encontros Regionais da Equipe Técnica para planejamento estratégico das ações | PGP | RJ | Niterói | Regional |  | 2029-05-31 | 9 | 1
10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | PEA | RJ | Niterói | Regional |  | 2028-08-31 | 1 | 1
13.1 Elaborar PPP | PEA | RJ | Niterói | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
14.1. Realizar formação continuada da equipe técnica (intercâmbio, participação em eventos científicos, encontros quadrimestrais) | PEA | RJ | Niterói | Regional |  | 31/08/2026;31/05/2027;31/05/2028;31/05/2029 | 2 | 4
17.1 Selecionar os(as) participantes remunerados(as) do PAG nos municípios por meio de avaliação de aprendizagem | PEA | RJ | Niterói | Regional |  | 29/05/2027;30/05/2027;31/05/2027;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;29/05/2029;30/05/2029;31/05/2029; | 3 | 9
24.1 Realizar reuniões operacionais e de alinhamento | PAG | RJ | Niterói | Regional |  | 2028-11-30 | 1 | 1
24.2 Realizar encontro para troca de experiências e avaliação do Programa em nível regional | PAG | RJ | Niterói | Regional |  | 2029-12-30 | 1 | 1
24.5 Participar de espaço de controle social relevante, considerando a temática das rendas petrolíferas ou orçamento público, em nível federal | PAG | RJ | Niterói | Regional |  | 31/05/2028;30/11/2029 | 48 | 2
24.6 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Federal (LOA, LDO e PPA) | PAG | RJ | Niterói | Regional |  | 31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029 | 1 | 3
25.2 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos, movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica em âmbito estadual | PAG | RJ | Niterói | Regional |  | 2028-02-29 | 1 | 1
26.2 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público estadual | PAG | RJ | Niterói | Regional |  | 2028-02-29 | 9 | 1
28.2 Publicar no site e nas redes sociais | PCS | RJ | Niterói | Regional |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 1 | 48
30.1 Realizar oficina por região para elaboração dos Planos de Comunicação Regional, considerando suas especificidades | PCS | RJ | Niterói | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
30.2 Elaborar os Planos de Comunicação Regionais | PCS | RJ | Niterói | Regional |  | 2029-02-28 | 1 | 1
30.4 Elaborar peças de mobilização em nível regional | PCS | RJ | Niterói | Regional |  | 31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029;30/11/2029 | 4 | 9
3.4. Realizar Encontros Regionais da Equipe Técnica para planejamento estratégico das ações | PGP | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 2029-05-31 | 9 | 1
10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | PEA | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 2028-08-31 | 1 | 1
13.1 Elaborar PPP | PEA | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
14.1. Realizar formação continuada da equipe técnica (intercâmbio, participação em eventos científicos, encontros quadrimestrais) | PEA | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 31/08/2026;31/05/2027;31/05/2028;31/05/2029 | 2 | 4
17.1 Selecionar os(as) participantes remunerados(as) do PAG nos municípios por meio de avaliação de aprendizagem | PEA | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 29/05/2027;30/05/2027;31/05/2027;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;29/05/2029;30/05/2029;31/05/2029; | 3 | 9
24.1 Realizar reuniões operacionais e de alinhamento | PAG | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 2028-11-30 | 2 | 1
24.2 Realizar encontro para troca de experiências e avaliação do Programa em nível regional | PAG | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 2029-12-30 | 1 | 1
24.5 Participar de espaço de controle social relevante, considerando a temática das rendas petrolíferas ou orçamento público, em nível federal | PAG | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 31/05/2028;30/11/2029 | 48 | 2
24.6 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Federal (LOA, LDO e PPA) | PAG | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029 | 1 | 3
25.2 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos, movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica em âmbito estadual | PAG | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 28/02/2028;29/02/2028 | 1 | 2
26.2 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público estadual | PAG | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 2028-02-29 | 9 | 1
28.2 Publicar no site e nas redes sociais | PCS | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 1 | 48
30.1 Realizar oficina por região para elaboração dos Planos de Comunicação Regional, considerando suas especificidades | PCS | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
30.2 Elaborar os Planos de Comunicação Regionais | PCS | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 2029-02-28 | 1 | 1
30.4 Elaborar peças de mobilização em nível regional | PCS | SP | Caraguatatuba | Regional |  | 31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029;30/11/2029 | 4 | 9
3.4. Realizar Encontros Regionais da Equipe Técnica para planejamento estratégico das ações | PGP | SP | Iguape | Regional |  | 2029-05-31 | 9 | 1
10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | PEA | SP | Iguape | Regional |  | 2028-08-31 | 1 | 1
13.1 Elaborar PPP | PEA | SP | Iguape | Regional |  | 2027-02-28 | 1 | 1
14.1. Realizar formação continuada da equipe técnica (intercâmbio, participação em eventos científicos, encontros quadrimestrais) | PEA | SP | Iguape | Regional |  | 31/08/2026;31/05/2027;31/05/2028;31/05/2029 | 2 | 4
17.1 Selecionar os(as) participantes remunerados(as) do PAG nos municípios por meio de avaliação de aprendizagem | PEA | SP | Iguape | Regional |  | 29/05/2027;30/05/2027;31/05/2027;29/05/2028;30/05/2028;31/05/2028;29/05/2029;30/05/2029;31/05/2029; | 3 | 9
24.1 Realizar reuniões operacionais e de alinhamento | PAG | SP | Iguape | Regional |  | 2028-11-30 | 1 | 1
24.2 Realizar encontro para troca de experiências e avaliação do Programa em nível regional | PAG | SP | Iguape | Regional |  | 2029-12-30 | 1 | 1
24.5 Participar de espaço de controle social relevante, considerando a temática das rendas petrolíferas ou orçamento público, em nível federal | PAG | SP | Iguape | Regional |  | 31/05/2028;30/11/2029 | 48 | 2
24.6 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Federal (LOA, LDO e PPA) | PAG | SP | Iguape | Regional |  | 31/08/2028;28/02/2029;30/11/2029 | 1 | 3
25.2 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos, movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica em âmbito estadual | PAG | SP | Iguape | Regional |  | 2028-02-29 | 1 | 1
26.2 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público estadual | PAG | SP | Iguape | Regional |  | 2028-02-29 | 9 | 1
28.2 Publicar no site e nas redes sociais | PCS | SP | Iguape | Regional |  | 31/03/2026;30/04/2026;31/05/2026;30/06/2026;31/07/2026;31/08/2026;30/09/2026;31/10/2026;30/11/2026;31/12/2026;31/01/2027;28/02/2027;31/03/2027;30/04/2027;31/05/2027;30/06/2027;31/07/2027;31/08/2027;30/09/2027;31/10/2027;30/11/2027;31/12/2027;31/01/2028;29/02/2028;31/03/2028;30/04/2028;31/05/2028;30/06/2028;31/07/2028;31/08/2028;30/09/2028;31/10/2028;30/11/2028;31/12/2028;31/01/2029;28/02/2029;31/03/2029;30/04/2029;31/05/2029;30/06/2029;31/07/2029;31/08/2029;30/09/2029;31/10/2029;30/11/2029;31/12/2029;31/01/2030;28/02/2030 | 0 | 48
30.1 Realizar oficina por região para elaboração dos Planos de Comunicação Regional, considerando suas especificidades | PCS | SP | Iguape | Regional |  | 2027-02-28 | 0 | 1
30.2 Elaborar os Planos de Comunicação Regionais | PCS | SP | Iguape | Regional |  | 2029-02-28 | 0 | 1
30.4 Elaborar peças de mobilização em nível regional | PCS | SP | Iguape | Regional |  | 31/08/2027;30/11/2027;29/02/2028;31/05/2028;31/08/2028;30/11/2028;30/05/2029;30/08/2029;30/11/2029 | 0 | 9

## Metas Totais
Projeto | ActivityProject | Meta: Atividades Realizadas | Meta: Produto | Meta Geral Por Projeto | Projeto
PGP | 1.1 Selecionar, contratar e capacitar a equipe do programa | 56 capacitações | 189 contratados
PGP | 1.2 Selecionar e contratar serviços terceirizados | Executado | Executado |  |  |  | Meta Produto
PGP | 2.1 Locar as sedes para o funcionamento do programa (locais e regionais) | Executado | Executado |  |  |  | Itens- solicitar lista ao ADM-FINAN
PGP | 2.2. Aquisição de móveis e equipamentos para as 34 sedes e a equipe | 0 | 34 sedes |  |  | 2026-05-21 | 656 no sistema PINAR
PGP | 2.2. Aquisição de móveis e equipamentos para as 34 sedes e a equipe | Executado | Executado |  |  | 30.3 | 260 no sistema PINAR
PGP | 3.1 Realizar reuniões ordinárias do Conselho Gestor | 12
PGP | 3.2 Realizar reuniões de análise crítica | 4
PGP | 3.3 Manter acervo documental pertinente ao programa | 0 | 1
PGP | 3.4. Realizar Encontros Regionais da Equipe Técnica para planejamento estratégico das ações | 7 | 0
PGP | 4.1 Realizar oficinas para a elaboração do regimento do Conselho Gestor do Programa | 0 | 1
PGP | 4.2 Elaborar Código de Ética | 0 | 1
PGP | 4.3 Elaborar o Manual de Organização do Programa | 0 | 1
PGP | 4.4 Elaborar o Manual de Utilização das Sedes | 0 | 1
PGP | 5.1 Apresentar e validar o Plano de Pesquisa e de Monitoramento e Avaliação | 0 | 1
PGP | 5.2 Realizar diagnóstico de perfil dos(as) participantes do programa | 0 | 1
PGP | 5.3 Mapear e participar em eventos vinculados ao controle de rendas petrolíferas | 8 | 0
PGP | 5.4 Sistematizar os dados municipais das rendas petrolíferas, do controle social e do orçamento público em formato de painel | 12 | 0
PGP | 5.5 Realizar oficinas de planejamento da próxima fase | 52 | 0
PGP | 6.1 Realizar oficinas para elaboração de indicadores por projeto vinculando-as a construção do sistema de monitoramento e avaliação | 2 | 0
PGP | 7.1 Elaborar relatório das Ações de Mitigação, com resultados considerados mitigadores de impacto | 0 | 1
PGP | 8.1 Elaboração de planilha com a sistematização das políticas públicas mapeadas | 0 | 1
PGP | 9.1 Elaboração de produto com a sistematização dos dados da aplicação das receitas petrolíferas | 0 | 1 | 108 | PGP
PEA | 10.1 Realizar 10 encontros locais (nos municípios) e sete encontros regionais (um por região) e um encontro de culminância | 268 | 0
PEA | 11.1 Realizar 78 formações abertas ao público externo | 78 | 0
PEA | 12.1. Realizar ações de mobilização | 104 | 0
PEA | 13.1 Elaborar PPP | 8 | 0
PEA | 14.1. Realizar formação continuada da equipe técnica (intercâmbio, participação em eventos científicos, encontros quadrimestrais) | 45 | 0
PEA | 15. 1 Realizar formações dos participantes | 1768 | 0
PEA | 16.1 Selecionar participantes para o PAG | 520 participantes | 0
PEA | 16.1 Selecionar participantes para o PAG | 52 Oficinas | 0
PEA | 17.1 Selecionar os(as) participantes remunerados(as) do PAG nos municípios por meio de avaliação de aprendizagem | 357 participantes remunerados | 0
PEA | 17.1 Selecionar os(as) participantes remunerados(as) do PAG nos municípios por meio de avaliação de aprendizagem | 78 | 0 | 2457 | PEA
PAG | 18.1 Realizar oficina para elaboração do termo de compromisso | 0 | 1
PAG | 18.2 Aprovar com o Conselho Gestor o termo de compromisso para participantes do PAG | 0 | 1
PAG | 19.1 Sistematizar, por meio de painéis informativos, o uso das rendas petrolíferas na gestão municipal das políticas públicas de saúde, educação e território, com base em reuniões de monitoramento e mapeamento participativo. | 1118 | 0
PAG | 20.1 Realizar oficinas para definir estratégias para atuação na gestão pública municipal com os(as) participantes do PAG | 104 | 0
PAG | 21.1 Realizar reuniões para análise de conjuntura municipal e implementação da agenda política de atuação na gestão pública | 1248 | 0
PAG | 21. 2 Participar de espaços de controle social municipais | 156 Espaços | 0
PAG | 21. 2 Participar de espaços de controle social municipais | 651 Atividades | 0
PAG | 21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | 52 Assentos | 0
PAG | 21.3 Representar o Programa em espaços de controle social em nível municipal | 820 Atividades | 0
PAG | 21.4 Realizar eventos locais para deliberações de propostas de incidência política | 26 | 0
PAG | 21.5 Apresentar propostas de melhoria das politicas públicas ao Poder Público municipal (Executivo e Legislativo) | 650 | 0
PAG | 22.1. Realizar oficina para definir estratégia de atuação na gestão pública em nível estadual, no Rio de Janeiro; e regional para os estados do Espírito Santo e São Paulo | 3 | 0
PAG | 23.1 Realizar reuniões para levantar, monitorar e sistematizar na forma de painéis a aplicação estadual das rendas petrolíferas nas políticas públicas socioespaciais, de saúde, de educação e outras oriundas dos impactos da indústria do petróleo | 42 | 0
PAG | 23.2 Participar de espaços de controle social estaduais no debate das legislações orçamentárias (LOA, LDO e PPA) | 6
PAG | 23.3 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Estadual (LOA, LDO e PPA) | 3 | 0
PAG | 24.1 Realizar reuniões operacionais e de alinhamento | 7 | 0
PAG | 24.2 Realizar encontro para troca de experiências e avaliação do Programa em nível regional | 7 | 0
PAG | 24.3 Realizar encontro macrorregional para troca de experiências, avaliação e planejamento do Programa em nível macrorregional | 1 | 0
PAG | 24.4 Realizar reuniões de planejamento e mobilização para a incidência politica em âmbito federal | 9 | 0
PAG | 24.5 Participar de espaço de controle social relevante, considerando a temática das rendas petrolíferas ou orçamento público, em nível federal | 2 | 0
PAG | 24.6 Apresentar proposta no ciclo orçamentário Federal (LOA, LDO e PPA) | 3 | 0
PAG | 25.1 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos e movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica | 156 | 0
PAG | 25.2 Realizar ações conjuntas com instituições, coletivos, movimentos sociais para mobilização, acompanhamento, monitoramento e incidência politica em âmbito estadual | 8 | 0
PAG | 26.1 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público municipal | 26 | 0
PAG | 26.2 Produzir dossiê acerca do processo de elaboração das propostas apresentadas ao Poder Público estadual | 3 | 0 | 3424 | PAG
PCS | 27.1 Elaborar e realizar diagnósticos de comunicação | 0 | 8
PCS | 27.2 Elaborar Plano de Comunicação Geral do Programa | 0 | 1
PCS | 27.3 Elaborar peças de mobilização iniciais | 0 | 4
PCS | 27.4 Elaborar kits de comunicação | 0 | 2
PCS | 28.1 Criar site e redes sociais (Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp, Tiktok) | 0 | 5
PCS | 28.2 Publicar no site e nas redes sociais | 570 | 0
PCS | 28.3 Elaborar peças de comunicação voltadas à mobilização em nível geral | 120 | 0
PCS | 29.1 Realizar reuniões de articulação com o PMCS | 4 | 0
PCS | 30.1 Realizar oficina por região para elaboração dos Planos de Comunicação Regional, considerando suas especificidades | 7 | 0
PCS | 30.2 Elaborar os Planos de Comunicação Regionais | 7 | 0
PCS | 30.3 Elaborar textos e imagens informativos sobre a atuação regional do Programa | 252 | 0
PCS | 30.4 Elaborar peças de mobilização em nível regional | 63 | 0
PCS | 31.1 Mediar e elaborar peças que atendam a comunicação popular com os participantes | 104 | 0
PCS | 31.2 Realizar oficina de comunicação popular para os(as) participantes | 78 | 0
PCS | 32.1 Divulgar o Seminário | 4 | 0
PCS | 32.2 Executar o Seminário do Programa | 0 | 1
PCS | 32.3 Elaborar e finalizar os relatórios audiovisuais | 0 | 4
PCS | 33.1 Elaborar e enviar release | 0 | 6
PCS | 33.2 Impulsionar redes sociais | 0 | 8 | 1248 | PCS
ASSOCIAÇÃO | 34.1 Realizar assembleias ordinárias e reuniões | 8 | 0
ASSOCIAÇÃO | 35.1 Capacitar os associados | 8 | 0
ASSOCIAÇÃO | 36.1 Publicar relatório anual de prestação de contas | 0 | 4 | 20 | ASSOCIAÇÃO
PAG | Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social intermunicipal | 0 | 0
PAG | Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social estadual | 0 | 0
PAG | Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social interestadual | 0 | 0
PAG | Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social nacional | 0 | 0
PAG | Atividades não previstas - Participar de espaços de controle social internacional | 0 | 0